INTER-GOVERNMENTAL ACTION GROUP AGAINST MONEY LAUNDERING IN WEST AFRICA (GIABA)

ORGANIZED CRIME: WEST AFRCAN RESPONSE TO MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM (OCWAR-M)

CONCEPT NOTE

Activité/Titre du projet : 	Etude de vulnérabilité au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme des casinos et jeux dans les Etats membres du GIABA

Durée :	Douze (12) Mois (Juin 2020 – Mai 2021)

Agence d’exécution : 	OCWAR-M/GIABA 4

Estimation du budget :               	Cent cinquante-quatre mille cinquante vingt-quatre Euros (EUR 154,524)

Date de démarrage :  	Juin 2020

I. Contexte

1. La menace que représente le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le système financier demeure très réelle. L'effort de lutte contre le blanchiment d'argent est majeur parmi les crimes et délits transnationaux les plus graves, résultant de la criminalité organisée, et ce depuis la fin des années 80. L'objectif fondamental de cet effort est de veiller à ce que les menaces sur les systèmes financiers soient détectées et réprimées. Ces deux phénomènes sont devenus de plus en plus graves et complexes, et les États et acteurs de la LBC/FT tentent d’identifier au mieux les circonstances évolutives qui facilitent les flux financiers illicites, ainsi que les méthodes concrètes utilisées par les terroristes pour obtenir les fonds ou les recycler. En conséquence, la communauté du Groupe d'Action Financière (GAFI) à travers le monde a mené des études et typologies pour examiner de manière continue quelles mesures de lutte peuvent être mises en œuvre en temps opportun avec les outils adéquats afin d’assurer l’efficacité du dispositif.

2. Indépendamment de la robustesse et de l'efficacité des régimes de LBC/FT, les criminels continuent de tenter de déplacer les fonds illicites sans être détectés et y parviennent. A cette fin, ils sont plus susceptibles de cibler les secteurs des EPNFD, y compris les casinos, si d'autres itinéraires deviennent plus difficiles. Pour cette raison, les EPNFD peuvent être plus ou moins vulnérables en fonction de l'efficacité des procédures de LBC/FT appliquées dans d'autres secteurs. Par conséquent, une attention accrue devrait être accordée aux facteurs qui peuvent influer sur les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme à travers les casinos et autres jeux de hasard.

3. Les casinos sont souvent présentés dans les médias comme des lieux de mauvaise réputation. Ils sont également stigmatisés pour leurs liens présumés avec le crime organisé et le blanchiment d'argent. Des exemples historiques de maisons de jeu (légales et illégales) appartenant à des syndicats du crime sont profondément imprimés dans l’inconscient collectif et continuent d'évoquer des associations similaires des décennies plus tard. Cette image publique perdure à l'ère du numérique malgré l'effet de la technologie sur les jeux de hasard et la pression croissante des mesures réglementaires prises par les Autorités.

4. Les typologies produites par le GAFI au cours des 10 dernières années ont systématiquement identifié un risque de blanchiment d'argent lié aux casinos et aux jeux. Le secteur des casinos et des jeux se caractérise par divers types d'activités de jeu, de taille et de rythme de développement différents, ainsi que par plusieurs modèles de propriété (publique et privée). De même, les « rapports pays » soumis annuellement par les États membres du GIABA ont clairement révélé la nécessité d'une supervision appropriée de ce même secteur.

5. En Afrique de l'Ouest, les Casinos sont très vulnérables au blanchiment d'argent en raison de la structure financière de leur entreprise. Le blanchiment d'argent dans le casino ne prend pas nécessairement la forme de transactions en devises mais peut également prendre la forme d'instruments monétaires tels que les cartes de crédit et les virements bancaires. Une transaction suspecte provient généralement d'un placement initial de l'argent blanchi dans un autre établissement financier ou peut avoir été transférée d'une série d'institutions financières vers un casino. Les transactions financières de déguisement de blanchiment d'argent insoupçonné au casino sont effectuées par d’autres agents qui détournent les autorités de la véritable identité des criminels impliqués dans le blanchiment d'argent. Ces agents sont prêts à perdre de petits paris sous forme de jetons ou bien compenser des paris plus importants pour lesquels ils échangent les jetons sous forme de monnaie, par virement bancaire ou par chèque.

6. Conscient de la capacité des casinos à détecter et à identifier les transactions suspectes potentielles, et compte tenu du large éventail de lacunes en matière de réglementation et d'application de la loi en ce qui concerne le secteur des jeux en général, le GAFI a adopté en juin 2007 un guide sur l'approche fondée sur les risques pour les casinos. Dans le même esprit, une étude conjointe APG/GAFI a également été entreprise en mars 2009 sur les vulnérabilités dans le secteur des casinos et jeux. Bien que ces efforts aient fourni des informations très importantes, la préoccupation demeure majeure pour les pays ouest-africains afin de réussir à identifier, évaluer et détecter les risques associés aux casinos et autres jeux de hasard.

7. En conséquence, pour l'année 2020-2021, le GIABA , en partenariat avec Expertise France (Projet OCWAR-M), souhaite mener une étude régionale sur les vulnérabilités des casinos et autres jeux de hasard en Afrique de l'Ouest.

- Objectif

1. Le principal objectif de cette étude de recherche générale est d'identifier les lacunes importantes dans la couverture ouest-africaine des contrôles de LBC/FT sur le secteur des casinos, qui représente une vulnérabilité importante, et de mettre en évidence les implications politiques possibles pour une mise en œuvre efficace des normes du GAFI dans le domaine des casinos et jeux. Le principal public cible de ce rapport sont les casinos eux-mêmes, dans leurs activités relevant du champ d'application des recommandations du GAFI.

2. L'étude doit examiner également pourquoi les entreprises de jeux de hasard légaux sont ciblées comme vecteurs de blanchiment d'argent par le crime organisé, et comment les autorités ripostent pour empêcher l'exposition des casinos à de telles déviances et rassurer le public sur l'intégrité et la légalité de l'industrie des jeux de hasard. Elle devra proposer des programmes d'intervention concrets de renforcement des capacités des États membres du GIABA sur les bonnes pratiques de LBC / FT dans le secteur des casinos.

3. Le rapport constituera une ressource pour l'élaboration de politiques publiques. À cet égard, il visera à répondre aux questions spécifiques suivantes :

- Quels sont les différents types d'activités de jeu, la taille et le rythme de développement, ainsi que les modèles de propriété (publique et privée) qui caractérisent le secteur des casinos et des jeux dans la région ?

- Quelles sont les techniques de blanchiment via les casinos en Afrique de l’Ouest ?

- Quels sont les principaux domaines de vulnérabilité dans les secteurs des casinos et jeux en Afrique de l'Ouest ?

- Quels sont les facteurs de risque spécifiques au blanchiment du produit du crime dans le secteur des casinos ? Dans quelle mesure les cadres juridique, institutionnel et opérationnel qui régissent les secteurs des casinos sont-ils adéquats et cohérents ?

- Quelles sont les mesures politiques et les programmes orientés vers l'action qui peuvent être adoptés sur la base des résultats de l'étude pour atténuer efficacement les risques de BC / FT associés aux jeux de hasard en Afrique de l'Ouest ? Quels sont les indicateurs de résultat pouvant être recommandés pour évaluer l’impact de ces mesures sur l’efficacité du dispositif LBC/FT en ce domaine ?

- Justification

1. La vulnérabilité du secteur des jeux de hasard a été reconnue dans la révision des 40 recommandations du GAFI, les obligations des casinos étant considérablement renforcées en ce qui concerne la diligence raisonnable des clients (« Customer due diligence »), la tenue de registres, le signalement des soupçons et la réglementation et la supervision complètes. Cependant, il est à déplorer l’absence d'études régionales ou mondiales récentes sur les casinos et les jeux, que la présente étude cherche à combler.

2. En outre, les casinos sont généralement soumis à une série d'exigences réglementaires, de considérations commerciales et de mesures de sécurité, qui peuvent compléter les mesures de LBC et de FT. Dans certains pays de la CEDEAO comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le Nigéria, les casinos sont autorisés et certaines de leurs activités sont supervisées par des organismes gouvernementaux.

3. Compte tenu des efforts soutenus déployés par les États membres du GIABA pour surveiller les institutions financières, il est certain que les criminels ont commencé à explorer le secteur non financier à des fins de BC/FT. La présente étude permettra de recommander de manière pratique et immédiatement applicables des mesures de mise en œuvre efficace des normes pertinentes de LBC/FT dans ce secteur particulier.

- Méthodologie et plan de travail

Comme indiqué précédemment, l'étude vise à identifier les vulnérabilités des casinos au BC / FT dans six (06) États membres du GIABA connus pour héberger les plus grandes entreprises de jeux de hasard de la région – à savoir : le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Sénégal et le Cap Vert. La conduite de cette activité comprendra les étapes suivantes :

• Recrutement d'un consultant de préférence bilingue anglais/français qui conduira l'étude sous le pilotage conjoint de la Direction de la Recherche et de la planification du GIABA et de l’équipe d’experts internationaux du projet OCWAR-M, 8 semaines (juin-juillet 2020). Il sera recruté comme consultant régional pour une période maximale de quarante (40) jours ouvrables, ce qui équivaut à environ deux (02) mois.

• Une réunion de planification sera organisée entre le consultant, l’équipe des experts internationaux d’OCWAR-M et le Secrétariat du GIABA, à Dakar, à la suite de laquelle le consultant soumettra un rapport initial.

• Le consultant doit obtenir des données primaires et secondaires et utiliser une analyse qualitative et quantitative dans l'évaluation.

- Le consultant sera mis en relation, grâce aux experts internationaux d’OCWAR-M, avec le Service central des courses et jeux de la Direction Centrale de la Police judiciaire du Ministère français de l’Intérieur à des fins de benchmarking. En effet, l’expérience de l’autorité de supervision française des jeux et casinos, en France mais également à l’étranger, peut apporter des éléments complémentaires extrêmement utiles à l’étude.

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Service-central-des-courses-et-jeux

• Des visites sur le terrain seront effectuées par le consultant dans chacun des six pays, accompagnées d'un membre du Secrétariat du GIABA, et le cas échéant d’un expert international du projet OCWAR-M. Chaque visite doit durer au maximum 07 jours, y compris les jours de voyage.

• Les correspondants nationaux (CRF) seront sollicités pour identifier et affecter une personne qualifiée pour agir en qualité de facilitateur et aider à la planification et à l'exécution de ces missions.

• Au cours de ces missions sur le terrain, le consultant doit adopter l'approche éclectique de la collecte de données qui impliquera l'utilisation de questionnaires, d'entretiens en face à face et de discussions de groupe, de comptes personnels, etc. Tout le soutien nécessaire sera facilité par l'animateur local et le personnel d'accompagnement du GIABA.

• Un projet de rapport sera conjointement examiné par le GIABA et le projet OCWAR-M. Le rapport final sera présenté au RTMG, au PRG et à la plénière pour approbation - novembre 2020.

• Une session de présentation et partage de deux jours sera organisée pour discuter des résultats de l'étude et valider les recommandations contenues dans le rapport. Un expert indépendant sera recruté à cette occasion pour faire une présentation détaillée sur le sujet et des conseils sur les meilleures façons de traiter la question (décembre 2020).

• Finalisation, rédaction et traduction du rapport dans les deux autres langues de la CEDEAO - 8 semaines (décembre 2020 - janvier 2021).

• Examen et approbation du rapport par l’assemblée en plénière du GIABA - mai 2021.

• Diffusion du rapport dès sa validation et sa mise en forme.

V. Résultats attendus

L'exercice devrait atteindre les résultats suivants :

• La compréhension des différentes formes d'entreprises de casinos et jeux et des marchés émergents dans la région de l’Afrique de l’Ouest est améliorée ;

• La connaissance et la compréhension des risques, des tendances, des schémas, des contextes (notamment quelles sont les infractions sous jacentes principales à ce type de BC /FT) et des techniques de blanchiment du produit du crime à travers les casinos et autres jeux de hasard en Afrique de l'Ouest sont améliorées ;

• L'adéquation des cadres juridique, réglementaire et institutionnel pour la conformité du dispositif de LBC/FT dans le secteur des casinos est soigneusement évaluée.

• Les vulnérabilités de BC/FT des casinos fonctionnant légalement et des jeux en ligne sont examinées de manière approfondie, de façon spéfifique pour les pays le cas échant (pas de généralités inappropriées).

• Des recommandations politiques et opérationnelles, qui pourraient conduire à hiérarchiser les interventions en fonction des risques associés au secteur du jeu, sont fournies à l'attention des parties prenantes concernées dans les États membres du GIABA.

• Un rapport final publié en anglais, français et portugais est mis à la disposition du public mondial.

• L’approbation du rapport par l’assemblée en plénière du GIABA permet de faire un appel spécifique aux États membres pour la mise en œuvre concrète, dans les meilleurs délais, des recommandations formulées.

VI - Budget

Le coût total de l'étude et de l'atelier est évalué à EUR 154 542 et financé par le projet OCWAR-M dans le cadre du 11ème FED.

VII - Risques et hypothèses

Le projet ne comporte aucun risque majeur pouvant entraver sa mise en œuvre globale, si ce n’est les risques internationaux et nationaux liés aux pandémies et aux situations de crise interne. Cependant, la gestion du temps sera critique, en particulier en ce qui concerne les retards dans le processus de délivrance des livrables. Une attention particulière sera accordée à la prise en compte des facteurs empêchant l'achèvement rapide du processus de passation des marchés. La sélection d'un consultant qualifié pourrait poser un défi lorsque l'appel à manifestation d'intérêt n'est pas largement diffusé, en particulier auprès du bon public. Des efforts seront faits pour assurer une large diffusion de l'appel à manifestation d'intérêt dans tous les États membres et autres médias. Expertise France, en partenariat avec le GIABA, s'efforcera de recruter un consultant bilingue qui possède une très bonne connaissance des casinos et jeux et des questions de LBC/FT.